***6. МП «Обеспеченность жильем молодых семей в Целинном районе» на 2020-2024 годы.***

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | план | факт | % выполне-ния |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | семья | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01 января 2021 года (процентов). | % | 35,3 | 35,3 | 100 |

Cel= 1/2\*( 100+100);

Cel =100 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Единица измерения | план | факт | % выпол-нения |
| 1. | Объем финансирования муниципаль-ной программы | тыс.рубл. | 770 | 738,2 | 95,9 |

Fin = 95,9 %

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед. | Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед. | Процент выполнения |
| 1 | 1 | 100 |

Mer=1|1\*1\*100

Mer= 100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О= (100+95,9+100)/3

О =98,6%

**Вывод:** Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.