*2. МП «Развитие туризма в Целинном районе Алтайского края*

*на 2021-2025 годы*

1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздо-ровительные услуги | единиц | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Количество занятых оказанием услуг в сфере туризма | человек | 36 | 39 | 108 |
| 3 | Доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг | % | 52,8 | 51,3 | 97,2 |
| 4 | Количество мест единовременного размещения | единиц | 285 | 214 | 75 |
| 5 | Доля круглогодичных мест размещения в их общем количестве | % | 61,4 | 48,6 | 79 |
| 6 | Количество туристов, посетивших Целинный район | человек | 1200 | 5295 | 441 |
| 7 | Количество разработанных и утверж-денных туристических маршрутов | единиц | 1 | 1 | 100 |

Cel= 1/7\*(100+100+97,2+75+79+100+100);

Cel = 93%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Факт к плану, % |
| 1 | Объем финансирования муниципальной программы | тыс. руб. | 90 | 0 | 0 |

Fin = 0%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед. | Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед. | Процент выполнения |
| 7 | 4 | 57,1 |

Mer=1/7\*4\*100

Mer = 57,1%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(93+0+57,1)/3

О = 50%

**ВЫВОД:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности.