**12. МП «Комплексное развитие сельских территорий Целинного района Алтайского края» на период 2020-2025 годы.**

.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (Cel)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | план | факт | % выполнения |
| 1 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов | единиц | 13 | 13 | 100 |
| 2 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов, всего | кв.м | 780 | 398 | 51 |
| 3 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомст-венных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 6 | Количество введенных в действие проектов, направленных на благоустройство сельских территорий | единиц | 10 | 5 | 50 |

Cel= 1/6\*(100+51+100%+100%+100%+50%)

Cel=83,5 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (Fin)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Единица измерения | план | факт | % выпол-нения |
| 1. | Объем финансирования муниципаль-ной программы | тыс.рубл. | 900 | 450 | 50 |

Fin = 50%

3.Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (Mer).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, предусмотренных прог-раммой, ед. | Количество выполненных мероприятий, предусмот-ренных программой, ед. | Процент выполнения |
| 9 | 8 | 88,8 |

Mer= 1|9\*8\*100

Mer =88,9%

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

О=(83,5%+50%+88,9%)/3

О = 74%

**Вывод:** Муниципальная программа реализуется со средним уровнем эффективности

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | | |
| с низким уровнем эффективности  О<40% | со средним уровнем эффективности  40%<O<80% | с высоким уровнем эффективности  O>80% |
| 1. | МП «Поддержка и разви-тие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» на 2021-2025гг. |  | 72,8 |  |
| 2. | МП «Развитие туризма в Целинном районе Алтай-ского края» на 2021-2025 годы |  | 50 |  |
| 3. | МП «Обеспечение прав граждан и их безопаснос-ти на 2021-2025 годы» |  | 78,2 |  |
| 4. | МП «Развитие культуры Целинного района» на 2021-2024 годы |  |  | **96,8** |
| 5. | МП «Развитие физичес-кой культуры и спорта в Целинном районе» на 2021-2025 годы |  |  | **97,4** |
| 6. | МП «Обеспеченность жильем молодых семей в Целинном районе» на 2020-2024 годы. |  |  | 98,6 |
| 7. | МП«Улучшение условий труда в Целинном райо-не» на 2021-2024 годы |  |  | 101 |
| 8. | МП«Молодежная полити-ка в Целинном районе» на 2021-2024 годы |  |  | 86,9 |
| 9. | МП «Комплексные меры противодействия злоупот-реблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» на 2021-2024 гг. |  |  | 100 |
| 10. | МП «Профилактика без-надзорности и право-нарушений несовершен-нолетних в Целинном районе» на 2015-2020 гг. |  |  | **88,8** |
| 11. | МП «Развитие образова-ния в Целинном районе» на 2020-2024 гг. |  | 58 |  |
| 12 | МП «Комплексное разви-тие сельских территорий Целинного района Алтай-ского края» на период 2020-2025 годы |  | 74 |  |